## вода
Информация о собранных денежных средствах по инвестиционной программе за период 2010-2014гг МКП "Подгоренский центр коммунальных услуг" (водоснабжение)
№/п | год | Запланировано собрать средств, тыс.руб. |  | Собрано средств, тыс.руб. |  | Расход, тыс.руб. | Выполненные работы | кол-во | сумма | Стоимость еденицы выполненных работ, рублей
|  | Бюджет | Собственные | Бюджет | Собственные
1 | 2010 |  | 397
2 | 2011 | 100 | 332 |  | 427.61 | 306.9 | Станция управления насосами | 1шт | 150000
[7 empty] | замена водопровода скважина №2-№9 | 56м | 69200 | 1235.71
[7 empty] | замена водопровода скважина №8 по ул.Ленина | 102м | 87700 | 859.8
3 | 2012 | 100 | 330 |  | 439.59 | 430 | Прокладка водопровода ул.Калинина,4 | 220м | 200000 | 909.09
[7 empty] | Прокладка водопровода ул.Калинина,12,14,16 | 270м | 230000 | 851.85
4 | 2013 | 100 | 503 |  | 460.43 | 398.06 | Строительство водопровода от скв.№8 до Ленина,20 | 130м | 99354 | 764.26
[7 empty] | замена водопровода ул.Школьная от кот.до ул.Вокзальная | 165м | 99371 | 602.25
[7 empty] | строит-во водопровода ул.Ленина 20 до 26 | 170м | 99421 | 584.83
[7 empty] | строительство водопровода от ул.Ленина,20 до 26 - 99,911 | 306м | 99911 | 326.51
5 | 2014 | 100 | 600 | 400 | 484.7 | 1077.618 | модернизация водовода ул.Первомайская,д.121-д.36 | 48м | 284714 | 5931.25
[7 empty] | модернизация водовода ул.Первомайская,д.175-ул.Вокзальная, д.55 | 100,5м | 792904 | 7319.4
| Всего | 400 | 2162 | 400 | 1812.33 | 2212.578
|  | 2562 |  | 2212.33 |  | 2212.578
остаток дофинансирования (сбор задолженности потребителей) | [6 empty] | -0.248
На 01.01.2014г остаток неизрасходованных собственных средств | [5 empty] | 192.67 | тыс.руб
Собрано собственных средств в 2014 году | [5 empty] | 484.7 | тыс.руб
Получено бюджетных средств в 2014 году | [5 empty] | 400 | тыс.руб
Всего инвестиционных средств на конец 2014 года | [5 empty] | 1077.37 | тыс.руб
Всего выполено работ в 2014 году | [5 empty] | 1077.618 | тыс.руб
остаток дофинансирования (сбор задолженности потреб.) 0,93 тыс.руб. | [5 empty] | 0.248 | тыс.руб
Выполнение работ в 2014 году: | [5 empty] | план, руб. | факт, руб.
модернизация водовода ул.Первомайская,д.121-д.36 | [5 empty] | 284700 | 284714
по видам работ:
1 | Продавливание (прокол) трубы в грунте |  |  |  |  | бюджет | 123900
2 | Разработка грунта |  |  |  |  | бюджет | 24100
3 | Врезка в действующие сети, обратная засыпка грунта |  |  |  |  | инв.надбавка | 37104
4 | Укладка трубопроводов из п/э труб, устройство колодцев |  |  |  |  | инв.надбавка | 99610
модернизация водовода ул.Первомайская,д.175-ул.Вокзальная, д.55 | [5 empty] | 735600 | 792904
по видам работ:
1 | Продавливание (прокол) трубы в грунте |  |  |  |  | бюджет | 252000
2 | Устройство подстилающих слоёв бетонных, засыпка грунтом |  |  |  |  | инв.надбавка | 56760
3 | Разборка бетонных оснований |  |  |  |  | инв.надбавка | 99541
4 | Устройство бетонных водопроводных колодцев |  |  |  |  | инв.надбавка | 92288
5 | Устройство кирпичных водопроводных колодцев |  |  |  |  | инв.надбавка | 96497
6 | Укладка трубопроводов |  |  |  |  | инв.надбавка | 96037
7 | Разборка грунта |  |  |  |  | инв.надбавка | 99781
| Гл.экономист МКП "ПЦКУ" |  |  |  | Кульбакина Ю.П.

## отвед
Информация о собранных денежных средствах по инвестиционной программе за период 2010-2014гг МКП "Подгоренский центр коммунальных услуг" (водоотведение)
№/п | год | Запланировано собрать средств, тыс.руб. |  | Собрано средств, тыс.руб. |  | Расход, тыс.руб. | Выполненные работы | кол-во | сумма, рублей | ст-ть единицы, рублей
|  | Бюджет | Собственные | Бюджет | Собственные |  | факт
1 | 2010 | 150 | 78.4
2 | 2011 | 89 | 89.5 |  | 73.53 | 82.3 | Насос фекальный | 1 шт | 82300 | 82300
3 | 2012 |  | 110 |  | 83.06 | 110 | Ремонт насосного оборудования КНС №2 | Приобретение и установка насоса, демонтаж задвижки | 110000 | 110000
4 | 2013 | 11 | 265.6 |  | 113.33 | 169.7 | Ремонт КНС №1 | 8м с установкой насоса | 69989 | насос - 53153,00, 1м трубопровода - 2104,50
[7 empty] | ремонт песколовки | 25м | 99771 | 3990.84
5 | 2014 | 150 | 225.4 | 400 | 125.26 | 440.73 | Модернизация самотечного коллектора ул.Есенина,д.13-9 |  | 440729
| Всего | 400 | 768.9 | 400 | 395.18 | 802.73
|  | 1168.9 |  | 795.18 |  | 802.73
| остаток дофинансирования (сбор задолженности потребителей) 3,02 тыс.руб. |  |  |  |  | -7.54 | тыс.руб.
На 01.01.2014г остаток неизрасходованных собственных средств | [5 empty] | -92.07 | тыс.руб
Собрано собственных средст в 2014 году | [5 empty] | 125.26 | тыс.руб
Получено бюджетных средств в 2014 году | [5 empty] | 400 | тыс.руб
Всего инвестиционных средств на конец 2014 года | [5 empty] | 525.26 | тыс.руб
Всего выполено работ в 2014 году | [5 empty] | 440.73 | тыс.руб
остаток дофинансирования (сбор задолженности потребителей) 3,01 тыс.руб. | [5 empty] | -7.54 | тыс.руб
Выполнение работ в 2014 году: | [5 empty] | план, руб. | факт, руб.
Модернизация самотечного коллектора ул.Есенина,д.13-9 | [5 empty] | 433300 | 440729
по видам работ:
1 | Продавливание (прокол) трубы в грунте |  |  |  |  | бюджет | 132500
2 | Кольца бетонные на колодцы |  |  |  |  | бюджет | 19125
3 | Крышки бетонные на колодцы |  |  |  |  | бюджет | 6000
4 | труба полиэтиленовая 60м |  |  |  |  | бюджет | 78060
5 | Устройство колодцев канализационных |  |  |  |  | бюджет | 64628
6 | Разборка бетонных оснований, разработка грунта |  |  |  |  | бюджет | 99687
7 | Укладка трубопроводов канализации |  |  |  |  | инв.надбавка | 40729
| Гл.экономист МКП "ПЦКУ" |  |  |  | Кульбакина Ю.П.